## Slide 1
Input Verteilung
&
Beratungszentrum (IVBZ)
Kleinstadt Palala/Kowai,
Bezirk Kpaai,
Liberia
Our World, Our Responsibility
Input Verteilung
&
Beratungszentrum
Projektkonzept

## Slide 2: Abkürzungsverzeichnis
# | Abkürzungen | Definition
01 | $ | US-Dollar
02 | GDfH | Global Development For Humanity
03 | IVBZ | Input Versorgung & Beratungszentrum
04 | SDGs | Sustainable Development Goals
05 | VSLAs | Village Savings and Loan Associations, lokale Sparvereine,
06 | VZÄ | Vollzeitäquivalente

## Slide 3: Agenda
01 | Hintergrund und Zeitplan des Projekts | 5
02 | Projektziele und wirtschaftliche Aufwertung | 9
03 | Operativer und implementierungsbezogener Rahmen | 12
04 | Projektfinanzen | 15
05 | Wichtigste Auswirkungen des Projekts | 20

## Slide 4
Hintergrund und Zeitplan des Projekts

## Slide 5
Abhängigkeit von der Landwirtschaft: Über 70 % der Bevölkerung im Bezirk Kpaai leben von kleinbäuerlicher Landwirtschaft, was ihr Einkommen stark einschränkt.
Qualitätskontrolle: Aufgrund fehlender wirksamer Kontrollbehörden werden auf Märkten nicht zertifizierte, gefälschte und abgelaufene Produkte verkauft.
Begrenzte Fähigkeiten: Vielen Landwirten fehlen die erforderlichen Kenntnisse, um landwirt-schaftliche Betriebsmittel effektiv einzusetzen, insbesondere da sich die Herausforderungen in der Landwirtschaft jedes Jahr weiterentwickeln.
Input Versorgung & Beratungszentrum (IVBZ)
Erschwinglichkeit und Finanzierung: Die meisten Landwirte können sich aufgrund der extremen Armut in der Region keine Betriebsmittel leisten, und es gibt keine Finanzierungsmöglich-keiten.
Geringe Produktivität: Der eingeschränkte Zugang zu hochwertigen Betriebsmitteln und geeigneten Werkzeugen verringert die Erträge um bis zu 60 %.
LÖSUNG
Hintergrund des Projekts Wichtige Herausforderungen in Kleinstadt Palala/Kowai, Bezirk Kpaai, Liberia

## Slide 6: Hintergrund des Projekts Strategische Lösung –Input Verteilung & Beratungszentrum (IVBZ)
Optimaler Standort:
Das IVBZ wird strategisch günstig in Palala City gelegen sein, sodass die Zielg-emeinden bequem Zugang haben.
Begünstigte:
Zwischen 500 und 600 Menschen, etwa 100 bis 110 Kleinbauernfamilien, mit Potenzial für zukünftige Expansion.
Funktionalität:
Das IVBZ macht hochwertige landwirtschaftliche Betriebsmittel für Kleinbauern erschwinglich und zugänglich und bietet ihnen entsprechende Beratung und Anleitung.
Kapazität/Größe:
IVBZ-Anlage mit einer Fläche von 36 m², und Höhe von 5 Metern, mit einer Lagerkapazität von 110 m³.

## Slide 7: Projektzeitplan

## Slide 8
Projektziele und wirtschaftliche
Aufwertung

## Slide 9: Die Projektziele führen zu bedeutendem wirtschaftlichem Aufschwung
Wesentliche Ziele
Rechtzeitiger Zugang
Finanzierungsmöglich-keiten
Bauern günstige Finanzierungs-möglichkeiten bieten, um den Kauf relevanter Betriebsmittel zu erleichtern.
Geringere Kosten
Reduktion der Kosten der Agra Betriebsmitteln um 15–20 % durch Großeinkäufe.
Kapazitätsaufbau
Stärkung lokaler landwirtschaft-licher Kompetenzen, Dokumenta-tion für Nachhaltigkeit
Wichtige wirtschaftliche Auswirkungen
Das IVBZ-Projekt leistet einen direkten Beitrag zu den wichtigsten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Infrastruktur
Voll ausgestattete IVBZ-Anlage mit modernen Geräten und Werkzeugen.
Ernährungs-
sicherheit
80 % der Haushalte werden bei Grundnahr-ungsmitteln und Gemüse autark.
Daténbank
Digitales Register für Daten, Kreditverlauf, Bestandsaufnahme und Ernteverfolgung.
Produktion
Die Gesamternte der Landwirte wird voraus-sichtlich um 240 Tonnen steigen.
Auswirkungen auf das Einkommen
Beschäftigung
36 Vollzeitstellen* in den Bereichen Landwirt-schaft, Logistik und Vertrieb.
Der geschätzte Anstieg des Jahreseinkommens der Landwirte beträgt 382 $ (60 %↑).
Bereitstellung von erschwinglichem Saatgut, Düngemitteln, Pestiziden und Werkzeugen für 100 bis 110 Kleinbauern.
*VZÄ steht für „vollzeitäquivalente “ und bezeichnet eine Standard-Vollzeitstelle mit 172 Arbeitsstunden pro Monat.

## Slide 10: Auswirkungen auf Produktion, Einkommen und Beschäftigung
Produktion
Die Gesamternte der Landwirte wird voraussichtlich um 240 Tonnen (60 %↑) steigen.
Beschäftigung
Schaffung von 36 VZÄ-Stellen in den Bereichen Landwirtschaft, Logistik und Vertrieb.
Auswirkungen auf das Einkommen
Der geschätzte Anstieg des Jahreseinkommens der Landwirte beträgt 382 $* (60 %↑).
Zu den lokalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen in der Region Palal/Kowai zählen Maniok, Reis, Bitterbälle, Okra, Tomaten und Gurken. Die durchschnittliche Größe der Flächen pro Landwirt beträgt einen Hektar.
Durch den Einsatz hochwertiger Betriebsmittel soll die Produktion der Landwirte um bis zu 60 Prozent gesteigert werden. Düngemittel tragen zur Wiederherstellung der Bodenfrucht-barkeit bei, Pestizide verhindern Verluste durch Schädlinge und effiziente Werkzeuge reduzieren den Arbeitsaufwand und den Abfall.
Die prognostizierten Auswirkungen auf das Einkommen spiegeln den erwarteten Anstieg der jährlichen Einnahmen der Landwirte wider, sobald sie die notwendigen landwirtschaftlichen Betriebsmittel, moderne Werkzeuge und kontinuierliche technische Beratung erhalten, um ihre Produktion und ihren Marktzugang zu optimieren.
Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Haushalte in der Gemeinde beträgt nur 635 $. Das IVBZ wird ihr Gesamt-einkommen auf 1.017 $ steigern, was einer Steigerung von 60 % entspricht.
Das IVBZ wird insgesamt 36 VZÄ schaffen.
Von den 36 geschaffenen Arbeitsplätzen entfallen 33 auf Landwirte, die die Hauptnutznießer des Projekts sind.
* Die Prognose basiert auf der Stabilität der Marktpreise.
Geschaffene Stellen | VZÄ-Stellen
Sicherheit | 1,0
Transport | 1,0
Technische Beratung | 0,5
Manager | 0,5
Landwirt:innen | 33,0
Gesamtzahl der Vollzeitstellen | 36,0

## Slide 11
Operativer und implementierungsbezogene Rahmen

## Slide 12: Wichtige operative Aspekte
12
Großeinkauf
Die Inputkosten zu senken
Maßgeschneiderte Input-Pakete
Relevante Beiträge zu liefern
Strukturierte Datenbank
Für Aufzeichnungen über Bestände, Darlehen und Ernten
Kapazitätsaufbau
Für die richtige Verwendung der Eingaben zur Maximierung der Produktivität
Kreditfinanzierung und
Beratung
die Erschwinglichkeit zu verbessern und die landwirtschaftlichen Praktiken zu optimieren
Überwachung und Datenerfassung
für Projekteffizienz, Transparenz und Verantwortlichkeit

## Slide 13: Projektumsetzungsrahmen
13
Führung
Das Projekt wird vom GDfH-Team gemeinsam mit einem gemeinschaftlich gewählten Management-komitee unter Einbindung lokaler Behörden geleitet werden.
Betrieb
Landwirte werden Absichtserklärung unterzeichnen und Mitglieder werden, um Zugang zu den Einrichtungen und Dienstleistungen zu erhalten.
Kapazitätsaufbau
Lokale Mitarbeitende und teilnehmende Landwirte werden in Bestandsführung, Dokumentation und im sicheren Umgang mit Betriebsmitteln geschult werden.
Partnerschaften
Es werden Partnerschaften mit Mikrofinanzinstitutionen und VSLAs aufgebaut, um Finanzierung und Rückzahlungsprozesse zu unterstützen.
Landwirtgruppen werden gemeinsam mit dem IVBZ saisonale Anbaupläne entwickeln, die als Grundlage für Inputverteilung und Rückzahlungsmodalitäten dienen.
Beitrag der Landwirte
Überschüsse werden in Betrieb, Wartung, Schulungen, Expansion und weitere nachhaltige Entwicklungs-projekte reinvestiert.
Überschuss-verwendung
Betriebsmittel werden unter Marktpreis bereitgestellt. Zahlungen werden in Raten erfolgen – 25 % im Voraus und 75 % nach der Ernte.
Zahlungen und Einnahmen

## Slide 14
Projektfinanzen

## Slide 15: Übersicht über die Projektfinanzen
Infrastruktur & Einrichtung
29,599
Input- Vorratskauf
$ 69,080
Sparfonds (jährlich)
$ 98,679
Personal-kosten
$ 5,400
Total Operating Costs
$ 7,707
Umsatz (jährlich)
$ 78,751
Warenverkauf + 14 % Servicegebühr
Sparfonds (jährlich)
$ 1,964
ANFANGS-INVESTITION-KOSTEN
JÄHRLICHE BETRIEBS-KOSTEN
JAHRESUMSATZ& EINSPARUNGEN
Das Projekt ist finanziell nachhaltig und verfügt über langfristiges Wachstumspotenzial.
NACHHALTIGKEIT
Verwaltungs-
kosten
$ 1,200
Other Costs
$ 1,107
Betriebs-kosten (jährlich)
$ 7,707
Gekaufte Betriebs-mittel
$ 69,080

## Slide 16: Projektfinanzen Gesamtsumme der Anfangsinvestition
Die Grafik veranschaulicht die anfängliche Gesamtinvestition, die für die Einrichtung des IVBZ in der Stadt Palala in Liberia erforderlich ist.
Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 98.679 $. Die Hauptkosten-elemente umfassen die Baukosten für das Gebäude (25.000 $) mit einer Kapazität von 110 m³ sowie die Anschaffungskosten für hochwertige Betriebsmittel und Werkzeuge für 100 bis 110 Landwirte (62.800 $), darunter Düngemittel, Pestizide, Bodenvor-bereitung, manuelle Ausbringung sowie halbmechanisierte Geräte und Werk-zeuge.
Die Kostenschätzung basiert auf offiziellen Angeboten von Unternehmen, die GDfH aufgrund unserer gemeinn-ützigen Ausrichtung bessere Konditionen bieten.
Chart: Kostenkategorien
| Land & Gebäude | Ausrüstung und Werkzeuge | Weitere Kosten | Betriebsmittel & Werkzeuge | Eventualkosten | Gesamtsumme
Hidden bars | 0 | 25048 | 26408 | 26908 | 89708 | 0
Bars you see | 25048 | 1360 | 500 | 62800 | 8971 | 98679

## Slide 17: Projektfinanzen Jährliche Betriebskosten
Chart: 
| Eventualkosten | Beschaffung & Versorgung | Verwaltungskosten | Personalkosten
 | 0.047619 | 0.096017 | 0.1557 | 0.70066
Die Grafik zeigt die Aufschlüsselung der jährlichen Betriebskosten nach Betrag und Prozentsatz.
Die Personalkosten (5.400 $, 70 %) stellen mit drei Vollzeitstellen pro Jahr den größten Ausgabenposten dar, gefolgt von den Verwaltungs-kosten (1.200 $, 16 %) für Kommu-nikation und Büromaterial sowie den Beschaffungs- und Versorg-ungskosten (740 $, 10 %) für Strom, Kraftstoff und Transport.
Chart: Kostenkategorie
| Eventualkosten | Beschaffung & Versorgung | Verwaltungskosten | Personalkosten
 | 367 | 740 | 1200 | 5400
IVBZ Operative Kosten ($) IVBZ Operative Kosten (%)

## Slide 18: Projektfinanzen Jährlicher Umsatz und Einsparungen
Die Grafik veranschaulicht die jährliche finanzielle Leistung des Projekts.
Die jährlichen Einnahmen stammen aus dem Verkauf von Betriebsmitteln und aus Dienstleistungsgebühren im Zusammen-hang mit Beratung und Überwachung landwirtschaftlicher Flächen, die die beiden wichtigsten Einnahmequellen darstellen.
Zu den größten Ausgaben zählen der Kauf von Betriebsmitteln und Werkzeuge (69.080 $) und Betriebskosten (7.707 $).
Nach Berücksichtigung aller Kosten beläuft sich der jährliche Sparfonds auf 1.964 $, was die finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts und das Potenzial für Reinvestitionen in die Ausweitung ähnlicher Entwicklungsprojekte verdeutlicht.
Chart: Einnahmen, Kosten und Sparfonds
| Umsatz (Warenverkauf) | Servicegebühr (14%) | Wareneinkauf (Betriebsmittel & Werkzeuge) | Betriebskosten | Ersparnis Fonds
Hidden bars | 0 | 69080 | 9671.2 | 1964.2
Bars you see | 69080 | 9671.2 | 69080 | 7707 | 1964

## Slide 19
Wichtigste Auswirkungen des Projekts

## Slide 20: Übersicht Projekt Auswirkungen
Zugang und Beratung
IVBZ gewährleistet die zeitnahe und kostengünstige Lieferung hochwertiger landwirtschaftlicher Betriebsmittel und Werkzeuge an 100 bis 110 lokale Landwirte sowie technische Beratungsdienste zur Verbesserung der Anbaumethoden und Ernteerträge.
Wirtschaftlicher Aufschwung
Eine geschätzte Produktionssteigerung von 240 Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse führt zu einem durchschnittlichen Einkommensanstieg von 348 Dollar pro Landwirt und zur Schaffung von 36 Vollzeitäquivalenten.
Nachhaltiges, sich selbst durchsetzendes Modell
Ein skalierbares, sich selbst tragendes und nachhaltiges Modell für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, das auf langfristigen Entwicklungspartnerschaften basiert.
Starke Führung
Die aktive Einbindung lokaler Entscheidungsträger und Behörden gewährleistet die Transparenz, Verantwortlichkeit und Kosteneffizienz des Projekts und führt so zu maximaler Wirksamkeit und Wirkung.
.
Kapazitätsaufbau und proaktives Management
Hochwertige Betriebsmittel, Werkzeuge und Schulungen verbessern die Fähigkeiten und die Produktivität der Landwirte. Berater ermöglichen ein proaktives Management, indem sie Herausforderungen antizipieren und effektive Lösungen planen.

## Slide 21
_Our World, Our Responsibility_
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und Ihr Interesse an unserer Arbeit
Vielen Dank!

## Slide 22
Kontakt aufnehmen
info@gdfh.org
+49 (176) 82391833
www.gdfh.org
Kaiserswerther Str. 135
40474, Duesseldorf,
Germany
Montag – Freitag
8:00 - 18:00
Unterstützen
Helfen Sie uns bei der Umsetzung der Projekte
Partner/in
Kooperieren Sie mit uns für eine progressive Welt
Botschafter/in
Teilen Sie unsere Mission, damit mehr Menschen davon erfahre
Werden Sie Teil der Mission von
Global Development for Humanity
Gemeinsam können wir eine progressive Welt
schaffen, auf die wir stolz sein können